**Копия**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕРЕЖНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.06.2012 № 86

**Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Бережновского сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009года №1993-р, распоряжения Главы Администрации Волгоградской области от 29 апреля 2011г. №424-р, руководствуясь Уставом Бережновского сельского поселения, в целях планирования и эффективной организации перехода Бережновского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронном виде  **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить План - график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Бережновского сельского поселения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Бережновского**

 **сельского поселения Н.В. Сизоненко**

 Приложение

к постановлению администрации

Бережновского сельского поселения от 27.06.2012 г. № 86

**ПЛАН - ГРАФИК**

**перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг**

**Бережновского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование услуги  | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде\* |
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 | 01.01.2013 |
|  | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
|  | Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.03.2012 | 01.07.2012 |  |  |  |
|  | Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в согласовании | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2012 | 01.07.2013 |  |
|  | Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.07.2013 |  |
|  | Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего учреждения | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |
|  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |
|  | Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности поселения, юридическим лицам и гражданам | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.03.2012 | 01.07.2012 |  |  |  |
|  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.03.2012 | 01.07.2012 |  |  |  |
|  | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.03.2012 | 01.07.2012 |  |  |  |
|  | Заключение  договоров социального найма жилого помещения | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.03.2012 | 01.07.2012 |  |  |  |
|  | Выдача разрешений на право организации розничного рынка | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 | 01.01.2013 |
|  | Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования области | Администрация Бережновского сельского поселения | 01.03.2012 | 01.07.2012 |  |  |  |

\* Содержание этапов перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронном виде определено распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р:

1 этап: размещение информации об услуге в федеральных государственных информационных системах «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг);

2 этап: размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3 этап: обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;

4 этап: обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги;

5 этап: обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом.

Сроки этапов определены:

- в отношении услуг, включенных в перечни, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р, - данным постановлением;