### АДМИНИСТРАЦИЯ

### БЕРЕЖНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Николаевского муниципального района

### Волгоградской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.05.2019 г.                                                                                                                      № 40

Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Бережновского сельского поселения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, формирования и реализации муниципальных программ Бережновского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Бережновского

сельского поселения                                                                                                 И.А.Сидоренко

- Утвержден

постановлением администрации

Бережновского сельского поселения

от 07.05.2019 г. № 40

Порядок

разработки, формирования и реализации

муниципальных программ

Бережновского сельского поселения

- Общие положения

Настоящий Порядок регулирует разработку, формирование и реализацию муниципальных программ Бережновского сельского поселения (далее - целевая программа).

Муниципальная программа - правовой акт органа местного самоуправления, который представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем, входящих в компетенцию органов местного самоуправления, в области экономического, экологического, социального и культурного развития Бережновского сельского поселения и финансируемых за счет средств бюджета Бережновского сельского поселения и других источников.

Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.

- 2. Отбор проблем для программной разработки

2.1. Инициаторами решения проблем программными методами на уровне сельского поселения могут выступать глава Бережновского сельского поселения, Совет депутатов Бережновского сельского поселения, должностные лица администрации Бережновского сельского поселения, иные юридические и физические лица.

2.2. Отбор проблем для ее решения на уровне сельского поселения и целесообразность разработки муниципальной программы определяются следующими факторами:

- значимость проблемы;

- невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость поддержки органов местного самоуправления и координации межотраслевых связей для ее решения;

- соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития Бережновского сельского поселения;

- долговременность (устойчивость) результатов реализации программы;

- наличие рекомендаций по разработке и принятию аналогичных программ в федеральных и/или областных, районных нормативных правовых актах.

При подготовке решения о разработке муниципальной программы должны учитываться направления научно-технической политики, прогнозы муниципальных потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и экологического положения Бережновского сельского поселения.

2.3. Основанием для разработки проекта муниципальной программы является соответствующее постановление администрации Бережновского сельского поселения, которым определяются муниципальный заказчик и разработчик целевой программы, устанавливаются сроки ее разработки.

- 3. Формирование муниципальной программы

3.1. Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременную и качественную подготовку муниципальной программы, утверждает исходное задание на ее формирование, координирует действия разработчиков.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета поселения, предусмотренных на выполнение целевой программы;

- распределяет имущество, относящееся к муниципальной собственности Бережновского сельского поселения, выделяемое администрацией Бережновского сельского поселения для обеспечения выполнения муниципальной программы;

- привлекает организации и (или) индивидуальных предпринимателей для участия в софинансировании мероприятий муниципальной программы;

- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

- заключает договоры, регламентирующие имущественные права Бережновского сельского поселения и других лиц, участвующих в реализации муниципальной программы, на создаваемое (приобретаемое) в ходе ее выполнения имущество;

- обеспечивает в установленном законом порядке передачу создаваемого имущества эксплуатирующей организации и его государственную регистрацию;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

Муниципальный разработчик целевой программы:

- несет ответственность за качество, в том числе за достоверность представленных в программе данных, и своевременность разработки муниципальной программы;

- подготавливает проекты правовых актов Бережновского сельского поселения о разработке проекта муниципальной программы, а также об утверждении муниципальной программы;

- выполняет работы по разработке программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год;

- подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляет информацию о выполнении муниципальной программы муниципальному заказчику целевой программы;

- готовит предложения о программной разработке проблемы с обоснованиями и направляет в администрацию Бережновского сельского поселения.

3.2. Предложения о программной разработке проблемы должны содержать:

- наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

- возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для решения проблемы, возможные сроки ее реализации;

- потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет района, бюджет сельского поселения и внебюджетные средства);

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации муниципальной программы, соответствия программных мероприятий установленным требованиям;

- наименования муниципальных заказчиков и разработчиков муниципальной программы, срок подготовки целевой программы

3.3. Целевая программа должна содержать следующее:

- четкую формулировку целей и задач, соответствующих приоритетам проводимой органами местного самоуправления политики, полномочиям и сферам ответственности органов местного самоуправления Бережновского сельского поселения, которые должны быть достигнуты для решения имеющейся проблемы в результате выполнения мероприятий, согласованных по содержанию, срокам, исполнителям и ресурсам по всем источникам финансирования;

- описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов выполнения муниципальной программы, в том числе результатов, которые предполагается достичь в ходе выполнения отдельных этапов реализации муниципальной программы, а также социально-экономических последствий их достижения;

- наличие системы показателей для измерения результатов реализации муниципальной программы (индикаторов экономической и социальной эффективности) и целевых значений каждого из таких показателей, необходимых и достаточных для предварительной (на этапе подготовки), текущей (на этапе реализации) и завершающей (после завершения целевой программы или ее этапа) оценки муниципальной программы;

- наличие системы программных мероприятий, которая должна содержать наименование этапов реализации муниципальной программы и мероприятий, осуществляемых на каждом этапе; сроки выполнения отдельных этапов реализации муниципальной программы, а также мероприятий, осуществляемых на каждом этапе; объемы и источники финансирования каждого этапа реализации программы и мероприятий, осуществляемых на каждом этапе, с обоснованием потребности в предполагаемых расходах;

- основные виды товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий на каждом этапе реализации муниципальной программы;

- оценку внешних условий и рисков при реализации муниципальной программы, виды и размер расходов, осуществляемых на каждом этапе реализации программы;

- порядок привлечения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, которые принимают участие в софинансировании мероприятий муниципальной программы;

- порядок, определяющий распределение имущества, создаваемого в ходе реализации муниципальной программы.

3.4. Муниципальные программы не могут содержать мероприятия, которые являются непосредственной деятельностью муниципальных заказчиков муниципальной программ.

3.5. Муниципальные программы состоят из следующих разделов:

- паспорт муниципальной программы (приложение N 1);

- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом;

- основные цели и задачи муниципальной программы;

- этапы и сроки реализации муниципальной программы;

- технико-экономическое обоснование;

- план мероприятий (приложение N 2);

- ресурсное обеспечение муниципальной программы (приложение N 3);

- механизм реализации муниципальной программы;

- организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее выполнения;

- оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации муниципальной программы;

- перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации программы;

- сведения о правах юридических лиц на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы.

К проекту муниципальной программы должны быть приложены пояснительная записка, предварительная бюджетная заявка на ассигнования из бюджета поселения для финансирования программы на очередной финансовый год и плановый период, лист согласования с заинтересованными структурами. В целевой программе необходимо обеспечить строгое соответствие всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов, а также согласованность и комплексность решения поставленных задач.

Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию целевой программы в целом.

- 4. Согласование и оценка муниципальной программы

4.1. Проект муниципальной программы с приложением документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, разработчик муниципальной программы направляет на согласование.

Общие планируемые объемы финансирования из бюджета поселения согласовываются с главным бухгалтером администрации Бережновского сельского поселения.

Проект программы также согласовывается с участниками и ответственными исполнителями программы, заинтересованными должностными лицами администрации Бережновского сельского поселения и иными привлекаемыми для ее реализации юридическими и физическими лицами.

Рецензии, замечания и предложения по проекту программы указываются в листе согласования проекта программы.

Окончательную оценку проекта муниципальной программы проводит специалист по экономическим вопросам ( далее- экономист) администрации Бережновского сельского поселения, обращая при этом особое внимание на:

- значимость и приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программно-целевым методом;

- обоснованность и комплексность программных мероприятий;

- эффективность механизма реализации программы;

- социально-экономическую эффективность программы.

4.2. Экономист совместно с главным бухгалтером с учетом предложений по проекту программы готовит заключение по проекту муниципальной программы и предварительной бюджетной заявке.

С учетом замечаний и предложений, указанных в заключении, разработчик программы производит доработку муниципальной программы.

Доработанный проект муниципальной программы повторно направляется в экономисту администрации.

4.3. В случае положительной оценки экономиста муниципальный разработчик представляет проект муниципальной программы на утверждение главе Бережновского сельского поселения.

- 5. Утверждение муниципальной программы

Муниципальные программы утверждаются Администрацией Бережновского сельского поселения не позднее 31 декабря  текущего года.

- 6. Финансирование муниципальной программы

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета Бережновского сельского поселения. Кроме того, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ может осуществляться за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета Николаевского муниципального района и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов Бережновского сельского поселения о бюджете Бережновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета поселения в соответствии с утвердившим муниципальную программу муниципальным нормативным  правовым актом Администрации Бережновского сельского поселения.

6.2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части финансового обеспечения реализации основных мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период подлежат утверждению  Администрацией Бережновского сельского поселения не позднее 31 декабря  текущего года.

- 7. Управление реализацией муниципальной программы

и контроль за ходом ее выполнения

7.1. Разработчик муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Получатели бюджетных средств несут ответственность за использование бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком муниципальной программы с исполнителями программных мероприятий.

7.2. В качестве исполнителей муниципальных программ могут выступать:

- муниципальные учреждения Бережновского сельского поселения, осуществляющие отдельные мероприятия, установленные целевой программой;

- организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы. Муниципальные учреждения Бережновского сельского поселения, являющиеся исполнителями целевых программ, определяются соответствующей муниципальной программой. Иные организации, включая общественные объединения, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, являющиеся исполнителями целевых программ, определяются по результатам конкурсов и указываются в муниципальных контрактах на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для муниципальных нужд, необходимых для реализации муниципальной программы.

Исполнителем муниципальной программы не может являться ее муниципальный заказчик, за исключением исполнителей, предусмотренных в абзаце четвертом настоящего пункта.

7.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей.

7.4. При необходимости муниципальный заказчик вносит предложения (с обоснованиями) вместе с проектом соответствующего правового акта о внесении изменений в муниципальную программу, продлении срока реализации муниципальной программы или нецелесообразности ее дальнейшей реализации.

После принятия Советом депутатов Бережновского сельского поселения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в котором предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы, внесение изменений в муниципальной программу, связанных с увеличением, уменьшением или перераспределением расходов в соответствующем финансовом году, может осуществляться после внесения изменений в решение Совета депутатов Бережновского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов Бережновского сельского поселения о бюджете Бережновского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

При внесении изменений в муниципальной программу не допускается:

- изменение целей и задач, для комплексного решения которых принята муниципальнаяй программа;

- изменение показателей, индикаторов, результатов, плана мероприятий муниципальной программы, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Срок реализации муниципальной программы может продлеваться не более чем на год. При необходимости продления срока реализации муниципальной программы более чем на год разрабатывается новая муниципальная программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

Действие муниципальной программы может быть приостановлено или прекращено в случаях:

- досрочного выполнения программы;

- изменения объемов финансирования программы, влияющих на снижение результативности;

- невозможности достижения целей программы в силу форс-мажорных обстоятельств и иных причин;

- потери актуальности целей и задач.

7.5. Предложения по внесению изменений в муниципальной программу, приостановлению или отмене ее дальнейшей реализации должны быть согласованы с участниками и ответственными исполнителями программы, соответствующими должностными лицами администрации Бережновского сельского поселения.

Экономист совместно с главным бухгалтером готовит заключение о внесении изменений в муниципальную программу, продлении срока ее реализации, разработке новой муниципальной программы или нецелесообразности ее дальнейшей финансовой поддержки.

Вышеуказанные решения оформляются соответствующими постановлениями администрации Бережновского сельского поселения.

7.6. Экономист с участием главного бухгалтера осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально направляет в администрацию поселения отчеты о ходе реализации муниципальных программ (приложения N 4, 5).

Отчеты должны содержать:

- информацию о ходе выполнения программных мероприятий;

- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении муниципальных программ, и причины их отклонения;

- данные об использовании средств бюджета поселения и объемах привлечения средств иных бюджетов и внебюджетных источников;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о создании (приобретении) и/или об использовании муниципального имущества Бережновского сельского поселения для реализации муниципальной программы (при условии предоставления такого имущества).

По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальный заказчик подготавливает и представляет в администрацию поселения доклад о выполнении муниципальной программы за весь период ее реализации.

7.7. Экономист на основании информации, представленной муниципальным заказчиком:

- проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ;

- готовит сводный отчет о реализации муниципальных программ за отчетный год и направляет его со сводным заключением об эффективности реализации муниципальных программ главе Бережновского сельского поселения на рассмотрение.

- Приложение № 1

к Порядку

разработки, формирования

и реализации муниципальных

программ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы

Дата принятия решения о разработке

муниципальной программы (наименование и номер

соответствующего нормативного акта)

Муниципальные заказчики

(муниципальный заказчик – координатор)

муниципальной программы

Основные разработчики муниципальной программы

Цели

Задачи

Целевые индикаторы и показатели

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Основные программные мероприятия

Исполнители

Объем и источники финансирования

муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты

реализации муниципальной программы и показатели ее

социально-экономической эффективности

Система управления реализацией

муниципальной программы

Система организации контроля за

исполнением муниципальной программы

- Приложение № 2

к Порядку

разработки, формирования

и реализации муниципальных

программ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(с указанием сведений о распределении объемов и источников

финансирования по годам)

| N п/п | Меро- прия- тие * | Срок реали- зации | Содер- жание меро- прия- тия | Объем финансирования (млн. руб.) |  |  | Испол- нитель | Примеча- ние ** | Резуль- тат *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет | внебюд- жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в  данную  графу  заносятся  только  названия мероприятий  согласно

программе, в том числе не требующих финансовых затрат.

** - в  примечании  кратко   указывается   необходимая   дополнительная

информация  о  соответствующем  мероприятии  (поставка  товаров, выполнение

работ, оказание услуг и другое).

*** - в   данной  графе  отражаются   ожидаемые  результаты  реализации

мероприятия    муниципальной    программы    и    планируемые    показатели   его

социально-экономической эффективности.

- Приложение № 3

к Порядку

разработки, формирования

и реализации муниципальных

программ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

программных мероприятий по источникам финансирования,

годам реализации и видам расходов

| Срок реализации, годы | Всего, млн. руб. | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | иные межбюджетные трансферты | внебюджетные источники |
| Всего расходов |  |  |  |  |  |  |
| 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| 2-й год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| 2-й год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| 2-й год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4

к Порядку

разработки, формирования

и реализации муниципальных

программ

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

_____________________________________________________________

(наименование программы)

за ________________________________

(отчетный период)

тыс. руб.

| N п/п | Меро- прия- тие * | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  | Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год |  |  | Объем фактического финансирования за отчетный период |  |  | Причины откло- нения величи- ны плани- руемых и факти- ческих рас- ходов на реа- лизацию про- граммы | Примеча- ние ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники |  | бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники |  | бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в данную  графу  заносятся  все мероприятия, выполненные полностью или частично

в  течение отчетного периода, в том числе не требующие финансовых затрат.

** - в  примечании    кратко   указывается   необходимая  дополнительная информация

о  соответствующем   мероприятии   (поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг

и другое).

- Приложение № 5

к Порядку

разработки, формирования

и реализации муниципальных

программ

ОТЧЕТ

о фактических значениях целевых индикаторов в ходе реализации муниципальной

программы

______________________________________________________________

(наименование программы)

за _______________________________

(отчетный период)

| N п/п | Ожидаемый результат и планируемые значения показателей социально- экономической эффективности реализации муниципальной программы | Полученный результат и достигнутые значения показателей социально- экономической эффективности реализации муниципальной программы | Причины отклонения планируемых и достигнутых показателей социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |